南通市政府采购工程类项目需求说明

南通市政府采购中心：

我单位委托你中心办理下列工程项目的政府采购事宜，同时授权并接受由评委会（谈判、询价小组）按规定程序和评标（评分）办法评审并确定的中标（成交）供应商，按规定时间与中标（成交）供应商签订合同，因合同履约过程中产生的纠纷，由我单位负责协调处理。

我单位承诺按合同约定配合中标（成交）供应商履约，在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的，在5个工作日内支付相应款项。

我单位委派  费杰   同志参  加该项目评审工作，并签署评审结果，同时承担参与评审过程的保密责任和公正评审义务。

我单位负责解释和回复供应商对采购项目中有关资格要求、采购需求说明（含存在限制性、倾向性条款的）、付款方式等方面的咨询或质疑。

具体项目需求说明附后。

采购单位负责人签字：

采购单位（盖章）：南通师范高等专科学校

2018年6月26日

| 项 目 名 称 | 南通师范高等专科学校南通校区校舍维修工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 设计单位 |  |  |  | 工程量清单 编制单位 | 江苏苏世建设项目管理有限公司 |
| 论证聘请 专家名单 |  |  |  | 采购预算额 | 48万 |
| 项目是否 列入年度部门预算 |  | 是 | 项目是否 属调整或调增 |  | 否 |
| 项目是否 已履行报批手续 |  | 是 | 项目资金是否 己落实到位 |  | 是 |
| 是否需要召开 答疑会、现场考察 |  | 否 | 是否接受超过 采购预算的投标 |  | 否 |
| 经办人 | 费 杰 | 联系 电话 | 55092018 | 手机 | 18061806000 |
| E-Mail | 161609@qq.com |  |  | 传真 | 55092000 |

市场调研情况简要说明：

经市场调研后能确定至少有3家以上的潜在供应商。

|  | 供应商名单 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

南通师范高等专科学校

南通校区校舍维修工程项目

竞争性谈判材料

2018年7月

# 投标供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标供应商须具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。

4、投标供应商须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

5、拟选派项目经理具有装饰装修建造师或建筑工程建造师证书。

6．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且无安全生产事故记录。

7．本项目不接受联合体形式的投标及任何形式的分包或转包。

# 项目需求

本工程最高限价：48万，项目具体需要求详见项目清单。

综合说明：

1.谈判响应内容必须符合国家相关标准，必须满足本次谈判采购文件的要求，若造成的损失和后果由谈判响应单位负全责。

2. 报价说明

2.1报价方式：本工程项目采用固定单价报价的报价方式。

谈判供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和南通市相关文件执行。 本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①谈判供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（标底价－中标价）/[标底价－暂列金额－暂估价－甲供材料－安全文明施工措施费－规费－税金】， 由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10％，并且影响分部分项工程费超过0.1％的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（标底价－中标价）/[标底价－暂列金额－暂估价－甲供材料－安全文明施工措施费－规费－税金]。

③本工程在谈判文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在谈判文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

④如由于“营改增”引起工程造价调整的，按税务部门规定。

2.2报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，奖励费、考评费均不计）。响应单位不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

2.3计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3．谈判总报价允许二次报价，谈判总报价包括完成全部内容的工程、材料、施工、人工、机械、保险、检测、劳保、设计、各种税费以及质保期间的一切费用。在合同实施期间，不增加任何费用。

4. 本次竞争性谈判采购共一个标段，各供应商须对所响应标段内的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

5. 施工期限: 自签订合同之日期30个日历天完成安装调试工作。

6. 施工地点：南通市城山路24号，南通师范高等专科学校南通校区。

# 付款方式

本项目采用分期付款方式：

1、签订合同并经采购中心见证后，预支付合同总价的40%。

2、工程竣工验收合格后，支付至合同总价的80%。

3、工程竣工结算审计后，支付至工程结算总造价的95%。

4、工程结算总造价的5%留作质量保修金，在两年保修期满后七日内付清。

# 验收要求：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，学校在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

# 评标办法

1、本次采购评审采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

评标委员会严格按照谈判采购文件的要求、条件、评审办法，对谈判供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

1.1交货状态和交货期；

1.2服务措施；

1.3谈判供应商的资信情况和履约能力；

1.4谈判供应商的供货状况及销售服务措施；

1.5谈判供应商提供的其他优惠条件；

1.6评标委员会各成员独立对每个进入评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按评审办法进行评审和评价。

1.7在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。

2、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。符合采购需求、质量和服务相等的评审方法如下：

（1）评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。汇总所有评委评审意见并确定条款内容的合格性，如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审内容条款汇总后有评审内容确定为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交侯选供应商。

（3）评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

（二）评审内容：

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、谈判供应商的资格条件等 |  |  |
| 2、质量要求 |  |  |
| 3、施工工期 |  |  |
| 4、报价文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量 |  |  |
| 5、响应单位近三年类似项目业绩证明 |  |  |
| 6、项目组人员配备及专业技术证书等是否符合要求 |  |  |
| 7、其他（除供应商资格条件以外的其他涉及实质性响应谈判采购文件的条款内容） |  |  |
| 是否作出实质性响应评价 |  |  |

# 合同主要条款：

1、合同标的：谈判确定的产品及安装、调试、售后等服务内容。

2、标的数量：见前第一款采购内容及清单。

3、合同成交价：谈判确定的报价。

4、项目竣工日期：自合同签订后三十天内。

5、施工地点：南通市城山路24号，南通师范高等专科学校南通校区。

6、合同价款及调整：本工程项目采用固定单价合同。

谈判供应商位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和南通市相关文件执行。 本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①谈判供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（标底价－中标价）/[标底价－暂列金额－暂估价－甲供材料－安全文明施工措施费－规费－税金】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10％，并且影响分部分项工程费超过0.1％的，综合单价可调整；原工作量执行原有的综合单价，其增减部分的工作量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（标底价－中标价）/[标底价－暂列金额－暂估价－甲供材料－安全文明施工措施费－规费－税金]。

③本工程在谈判文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在谈判文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

7、工程预付款、进度：

（1）工程预付款：本项目预付合同总价的40%。

（2）工程进度款：工程竣工验收合格后，支付至合同总价的80%，审计结束后一次性支付至审计价款的95％。

（3）预留5％的保修金，保修期满两年后支付。

8、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备：无。

（2）乙供材料、设备：全部乙供。

9、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据；如工程结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用原则上由施工单位承担（由采购人在工程款中代扣）。

10、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用均由乙方承担；

11、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

12、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

13、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

14、施工人员需服从采购人安全管理。

15、谈判文件以及响应文件是本合同不可分割的组成部分。

南通校区校舍维修项目清单

| 序号 | 项目名 | 施工要求 | 单位 | 工程量 | 品牌与规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料工程 | 1.铲除原墙面上破损的腻子及乳胶漆面层； 2.刷清胶一遍，批腻子，砂磨，刷白色乳胶漆两遍； 3.室内桌、橱等物品的搬离与归位，卫生清理。 | m2 | 5560 | 多乐士、立邦、华润、美涂士 |
| 2 | C楼8间教室环氧地坪 | 基层清理→找平→打磨基层→环氧底涂（0.25mm）→环氧砂浆中涂（0.5mm）→细磨→环氧腻子层（0.25mm）→环氧自流平面图（1mm） | m2 | 550 | 吉人；凯多利；秀珀；西卡；景江 |
| 3 | C楼厕所改造 | 包括厕所隔断16间；铝扣板集成吊顶约68平米；小便池8只，水池4只，LED灯具4只等 | 间 | 4 | 奥高；美安康；德立；加枫；金莎丽；阿波罗； |
| 4 | B、C楼教室门更换 | 包括旧门拆除，新门的安装调试；50铝合金平开门；钢化半玻，品牌折手锁 | 只 | 48+24=72 | 与A楼同款 |
| 5 | 科学馆外墙防水与涂料 | 清理瓷砖缝隙→填缝剂处理→涂刷纳米渗透防水剂→涂刷防水面层 | m2 | 1300 |  |
| 6 | 1#楼屋顶更换 | 包含旧瓦拆除外运、屋面铺设多层板、挡瓦条安装、瓷瓦安装。 | m2 | 480 |  |
| 7 | 学生宿舍防盗窗更换 | 包括旧防盗窗的拆除，新的安装 | m2 | 180 | 广东产304不锈钢全方管，壁厚0.8mm以上；304不锈钢膨胀螺丝和焊丝；档距11cm以内 |

- 此项目清单仅作参考，详见工程清单文件。